## Gantt Chart SmartCook
GANTT CHART PROYEK SmartCook
Level | Task | Start | End | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23
1.1 | Inisiasi Proyek
1.1.1 | Identifikasi Kebutuhan Pengguna | 2025-11-19 | 2025-11-21
1.1.2 | Project Charter | 2025-11-21 | 2025-11-24
1.1.3 | Penetapan Tujuan & Ruang Lingkup | 2025-11-24 | 2025-11-25
1.2 | Perencanaan Proyek
1.2.1 | Rencana Manajemen Proyek | 2025-11-19 | 2025-11-24
1.2.2 | Kebutuhan Fungsional & Non-Fungsional | 2025-11-22 | 2025-11-28
1.2.3 | Timeline & Estimasi Biaya | 2025-11-27 | 2025-12-02
1.3 | Desain UI/UX
1.3.1 | Wireframe (Low-Fidelity) | 2025-11-26 | 2025-11-30
1.3.2 | Desain High-Fidelity | 2025-11-30 | 2025-12-05
1.3.3 | Prototipe Interaktif | 2025-12-05 | 2025-12-09
1.4 | Pengembangan Sistem
1.4.1 | Modul Input Bahan | 2025-12-03 | 2025-12-08
1.4.2 | Modul Rekomendasi Resep | 2025-12-06 | 2025-12-13
1.4.3 | Modul Informasi Nutrisi | 2025-12-10 | 2025-12-16
1.4.4 | Sistem Akun Pengguna | 2025-12-05 | 2025-12-13
1.5 | Integrasi Sistem
1.5.1 | Integrasi API Penjual Sayur | 2025-12-11 | 2025-11-14
1.5.2 | Integrasi Database Bahan & Resep | 2025-12-13 | 2025-12-16
1.6 | Pengujian Sistem
1.6.1 | Pengujian Fungsional | 2025-12-10 | 2025-12-16
1.6.2 | Pengujian Usability | 2025-12-14 | 2025-12-20
1.6.3 | Perbaikan Bug | 2025-12-18 | 2025-12-23
1.7 | Penutupan Proyek
1.7.1 | Dokumentasi Akhir | 2025-12-17 | 2025-12-21
1.7.2 | Evaluasi Proyek | 2025-12-20 | 2025-12-22
1.7.3 | Serah Terima Deliverable | 2025-12-23 | 2025-12-23